**РОССИЙСКАЯ** **ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕЧУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.02.2016г. № 15

«О мероприятиях по защите населения

и территории Речушинского

сельского поселения от лесных пожаров»

В соответствии Федерального закона 68-ФЗ от 21.12.1994. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст.21 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. в редакции 122-ФЗ от 22.08.2004г., постановления Правительства РФ № 417 от 30.06.2007г. «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», п.7, п. 21, ст. 15 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по защите населения и территории Речушинского сельского поселения от лесных пожаров в 2016 году (приложение № 1)
2. Утвердить состав сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на территории Речушинского сельского поселения в лесопожарный период 2016г. (приложение № 2).
3. Утвердить состав оперативного штаба из числа комиссии ЧС и ПБ для руководства силами и средствами, привлекаемыми на ликвидацию лесных пожаров (приложение № 3).
4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Речушинского СП: О.А. Короткова

Исп. О.Е. Медведева

Тел. 69-444

Рассылка: в дело-2, ГО и ЧС, ООО «Теплосервис», ИП и арендаторы лесного фонда.

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации

Речушинского сельского поселения

№ 15 от 11 .02.2016г.

**ПЛАН**

**мероприятий по защите населения и территории**

**Речушинского сельского поселения от лесных пожаров в 2016г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 1. | Организовать взаимодействие с ЕДДС Нижнеилимского района, НПС – 4 «Речушка», МКУ ПЧ Нижнеилимского района п. Видим, средствами массовой информации по вопросам информирования и оповещения населения о прогнозируемых и возникших ЧС, по подготовке и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах, приемах и способах защиты населения и территории от ЧС и лесных пожаров. | В ходе подготовки и в течение пожароопасного периода | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 2. | Определить безопасные места эвакуации населения при возникновении угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 20.04.2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 3. | Предусмотреть резервы материально-технических средств на пожарный сезон | до 25.04.2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 4. | Обеспечить проведение разъяснительной работы с населением, в том числе по обучению населения действиям при посещении лесов и соблюдению при этом мер противопожарной безопасности, порядок действий при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров и в случае перехода лесного пожара на населенный пункт, в том числе порядок эвакуации. | с начала пожароопасного периода | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалисты  администрации |
| 5. | Продолжить работу по привлечению граждан в добровольную пожарную охрану Речушинского СП. | в течении всего периода | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 6. | Провести комплексную проверку исправности средств пожаротушения (мотопомпы, рукава, ранцы опрыскиватели) | до 01.05.2016г. | ДПО Речушинского СП |
| 7. | Создать совместные рейдовые группы по контролю за соблюдением ПБ в границах поселения, ввести ограничение на посещение населением лесов при осложнении лесопожарной обстановки | в течение пожароопасного периода | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 8. | Обеспечить бесперебойный забор воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Речушинского СП в целях пожаротушения. | в течение года | Начальник ООО «Теплосервис»  Кузьмин С.В. |
| 9. | Обеспечение контроля за выполнением противопожарных мероприятий в полосах отвода автомобильных и железных дорог, линий ЛЭП и связи, магистральных нефтепроводов. | в течение года | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 10. | Обеспечить постоянную готовность техники, привлекаемой на тушение пожаров. | в течение года | ДПО,  арендаторы лесных участков, лесозаготовители (по согласованию). |
| 11. | Заключить договора на привлечение сил и средств, для борьбы с лесными палами на территории поселения | до 01.04.2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 12. | Сформировать запасы горюче-смазочных материалов на периоды высокой пожарной опасности | до 01.04.2016г. | Арендаторы лесных участков, лесозаготовители (по согласованию). |
| 13. | Запретить пожоги сухой травы, сжигание мусора на территории поселения, обеспечить очистку территории поселка от сгораемого мусора. | в течение пожароопасного периода | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 14. | Организовать опашку мест поселковой свалки | до 20.05.2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 15. | Обновление минерализованных полос, пожарного разрыва в границе поселения. | май-сентябрь 2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 16. | Провести совместные тренировки и учения с руководителями сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами. | до 01.05.2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 17. | Заседание комиссии ЧС и ПБ администрации Речушинского СП. | ежеквартально | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |
| 18. | Проверка системы оповещения населения (сирены марки К-75). | 01.05.2016г. | Глава поселения  Короткова О.А.  Специалист ГОиЧС  Медведева О.Е. |

Глава администрации

Речушинского СП: О.А. Короткова

Приложение № 2

к постановлению Главы администрации

Речушинского сельского поселения

№ 15 от 11.02.2016г.

СПИСОК

**состава сил и средств, планируемых для ликвидации ЧС на территории Речушинского сельского поселения в лесопожарный период 2016г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подразделения, место дислокации, ведомственная принадлежность** | **Должность, Ф.И.О. руководителя, телефон** | **Состав сил и средств** | | | | | |
| **Личный состав, всего, в т.ч. на дежурстве** | **Техника (марка количество)** | | | | **Спец. оборудование, пожарный инвентарь** |
| **Мотопомпа** | **Пожарная техника** | **Инженерная (бульдозер, трактор и т.д.)** | **Для перевозки людей** |
| 1. | НПС – 4 «Речушка» | Инженер ОПО Ленского РНУ  Григорьев П.С.  69-813  89149426239 | **6/1** |  | **1** |  | **1** |  |
| 2. | МКУ ПЧ Нижнеилимского р-на п. Видим | Старший водитель  Дьячков В.Б.  69-203 | **14/3** |  | **3** |  |  |  |
| 3. | ООО «Теплосервис» | Руководитель Кузьмин С.В.  89501184283 | **14/2** |  |  | **Урал - 2** |  | Огнетушители – 10  Лопаты – 5  Багор - 2 |
| 4. | Администрация Речушинского СП | Глава  Короткова О.А.  89025417029 | **11/1**  **ДПО -2** | **1** |  |  | **Нива-Шевроле**  **Е117 РТ38** | Ранцы  опрыскиватели-9  лопаты – 2  ведра – 3  бензопила – 1  огнетушители - 5 |
| 5. | Сибрегион | Соколовский В.Н.  89025796412 | **6** | **1** |  | **3** | **1** | Лопаты – 10,  Ведра – 5,  Огнетушители – 6,  Топоры – 6,  Багор - 4 |
| 6. | ИП Шахбанов М.А. | Руководитель Шахбанов М.А.  89642222122 | **3** | **1** |  | **Бульдозер Т-130, трактор ТТ-4м,**  **Краз** |  | Ранцы  опрыскиватели – 4,  Лопаты – 12,  Ведра – 7,  Огнетушители – 6,  Топоры – 6. |
| 7. | ИП Гамзяков С.Ю. | Руководитель Гамзяков С.Ю.  89025693382 | **6/1** |  |  | **Урал - 1** |  | Огнетушители – 3,  Лопаты - 3 |
| 8. | ИП Пахилов А.И. | Руководитель  Пахилов А.И.  8924530930 | **3** |  |  | **Урал - 1** |  | Огнетушители – 2,  Топор – 1,  Лопата – 1,  Ведра - 5 |
| 9. | ИП Ефимов Д.С. | Руководитель Ефимов Д.С.  89500745107 | **3** |  |  | **Урал - 1** |  |  |

Глава администрации

Речушинского СП: О.А. Короткова

Приложение № 3

к постановлению Главы администрации

Речушинского сельского поселения

№ 15 от 11.02.2016г.

**Состав оперативного штаба из числа комиссии ЧС и ПБ для руководства силами и средствами, привлекаемыми на ликвидацию лесных пожаров в 2016г.**

1. Короткова Оксана Александровна – глава администрации Речушинского СП
2. Медведева Ольга Евгеньевна – специалист ГО и ЧС
3. Куроченко Наталья Николаевна – специалист по муниципальному имуществу
4. Гамзяков Сергей Юрьевич – руководитель ИП Гамзяков С.Ю.
5. Нуянзин Александр Михайлович – член ДПО
6. Парников Евгений Геннадьевич – член ДПО
7. Шахбанов Магомедрасул Асадуллаевич – руководитель ИП Шахбанов М.А.
8. Кошкина Олеся Валерьевна – мастер ООО «Теплосервис»
9. Ефимов Дмитрий Сергеевич – руководитель ИП Ефимов Д.С.
10. Сибрегион – руководитель Соколовский В.Н.
11. Вихрев Константин Иосифович – начальник НПС-4 «Речушка»
12. Пахилов Андрей Иванович – ИП Пахилов А.И.

Глава администрации

Речушинского СП: О.А. Короткова