Российская Федерация Иркутская область Нижнеилимский муниципальный район АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17   марта  2021 года  № 21

п. Речушка

«Об утверждении Порядка проведения

и критериях оценки эффективности

муниципальных программ

Речушинского МО»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района, администрация Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Речушинского сельского поселения (прилагается);

2) Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Речушинского сельского поселения (прилагаются).

2. Опубликовать данное постановление в  Вестнике  администрации и Думы Речушинского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Речушинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Речушинского

сельского поселения                                                          О.А.Короткова

Рассылка: дело, Финансовое управление.

Исп.: Тарадеевская Л.Я.

тел.: 69-444

Приложение

к Постановлению администрации

Речушинского сельского поселения

от « 17 »   марта 2021 г. №21

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                          НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

### Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

целевой показатель - состояние, характеризующее достижение конкретной цели (выполнение задачи), как в абсолютных, так и относительных единицах измерения;

эффективность реализации муниципальных программ Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района (далее – муниципальной программы) - соотношение результатов, полученных при реализации муниципальной программы с финансовыми ресурсами (бюджетные и внебюджетные источники), направленными на достижение цели и решение задач, выполнение подпрограмм;

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, целевые показатели  программы, а также об муниципальном бюджете на текущий финансовый год и плановый период объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с настоящим Порядком исходя из принципов:

точности и достоверности информации, используемой в процессе оценивания;

компетентности исполнения оценки;

честности и открытости процесса оценивания, равенства в доступе к информации;

приоритетности прав и законных интересов граждан и организаций.

4. Проведение регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития Речушинского сельского поселения осуществляется в целях контроля за ходом реализации муниципальных программ с учетом возможности их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

5. Основные задачи оценки эффективности реализации муниципальных программ:

обеспечить эффективное использование и распределение бюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ;

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ направлена на:

определение наиболее и наименее эффективных муниципальных программ;

оценку степени достижения целей, задач и целевых показателей муниципальных программ;

оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач муниципальных программ;

прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации муниципальных программ.

7. Оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальных программ направлена на:

определение наиболее и наименее эффективных подпрограмм муниципальных программ;

оценку степени достижения целей, задач и целевых показателей подпрограмм муниципальных программ;

оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей и решение задач подпрограмм муниципальных программ;

прогноз возможных последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации подпрограмм муниципальных программ.

8. Ответственным за проведение оценки эффективности реализации государственных программ, является Администрация Речушинского сельского поселения.

9. Администрация Речушинского сельского поселения проводит ежегодную и промежуточную оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в обязательном порядке на основании годовых отчетов об исполнении мероприятий муниципальных программ.

Промежуточная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в целях исполнения поручений Главы Речушинского сельского поселения.

### Глава 2. Порядок проведения ежегодной оценки эффективности реализации государственных программ

10. Ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем расчета эффективности реализации муниципальной программы через определение эффективности подпрограмм муниципальной программы.

11. Расчет эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в три этапа.

На первом этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальных программ и основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений (прилагаются) по формуле (1):

Где:

- эффективность реализации m-й программы (основного мероприятия);

- фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя m-й программы (основного мероприятия);

 - плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя m-й программы (основного мероприятия);

- фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя m-й программы (основного мероприятия);

- плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя m-й программы (основного мероприятия);

k - количество целевых показателей m-й программы (основного мероприятия);

- фактические затраты на реализацию m-й программы (основного мероприятия);

- плановые затраты на реализацию m-й программы или основного мероприятия.

На втором этапе осуществляется расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальных программы по формуле (2):

Где:

- эффективность реализации n-й подпрограммы;

- эффективность реализации m-й программы (основного мероприятия), входящей в n-ю подпрограмму;

k - количество программ (основных мероприятий), входящих в n-ю подпрограмму;

- корректирующий коэффициент эффективности реализации n-й подпрограммы.

Корректирующий коэффициент эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений, приведенных в приложении к настоящему Порядку, по формуле (3):

Где:

- фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

- плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

- фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

- плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя подпрограммы;

k - количество целевых показателей подпрограммы.

На третьем этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной программы по формуле (4):

Где:

- эффективность реализации g-й муниципальной программы;

- эффективность реализации n-й подпрограммы, входящей в g-ю муниципальную программу;

k - количество подпрограмм, входящих в g-ю муниципальную программу;

- корректирующий коэффициент эффективности реализации муниципальной программы.

Корректирующий коэффициент эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений, приведенных в приложении к настоящему Порядку, по формуле (5):

Где:

- фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

- плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

- фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

- плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя муниципальной программы;

k - количество целевых показателей муниципальной программы.

### Глава 3. Порядок проведения промежуточной оценки эффективности реализации муниципальных программ

12. Промежуточная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем расчета эффективности муниципальной программы через определение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, с учетом объема финансовых ресурсов, предусмотренных на их реализацию.

13. Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается с учетом математических допущений, приведенных в приложении к настоящему Порядку, по следующей формуле (6):

Где:

- эффективность реализации g-й программы;

- фактическое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") показателя объема мероприятия программы;

- плановое значение прогрессирующего ("чем больше, тем лучше") показателя объема мероприятия программы;

- фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") показателя объема мероприятия программы;

- плановое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") показателя объема мероприятия программы;

k - количество мероприятий программы;

- фактические затраты на реализацию мероприятий программы;

- плановые затраты на реализацию мероприятий программы.

### Глава 4. Рекомендации по итогам проведения ежегодной (промежуточной) оценки эффективности реализации муниципальных программ

### 14. По итогам проведения ежегодной (промежуточной) оценки эффективности реализации муниципальных программ Администрации, являющейся ответственным исполнителем муниципальных программ, внести изменения в муниципальные программы в части:

корректировки плановых значений целевых показателей программы (основного мероприятия), подпрограммы муниципальной программы, муниципальной программы в случае существенных отклонений (более 25%) фактических значений прогрессирующих (регрессирующих) целевых показателей от плановых значений;

корректировки целевых показателей муниципальной программы (основного мероприятия), показателей объема мероприятия муниципальной программы в случае, если их достижение не зависит от объема финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы (основного мероприятия), мероприятия;

корректировки плановых затрат на реализацию муниципальной программы (основного мероприятия) в случае существенных отклонений (более 50%) фактических затрат от плановых.

### Приложение
к Порядку
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
Речушинского сельского поселения

### Математические допущения при расчете эффективности реализации муниципальных программ Речушинского сельского поселения Нижнеилимского района

| N | Случай | Допущение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плановое и фактическое значение регрессирующего ("чем меньше, тем лучше") целевого показателя равно "0" | Отношение признается равным "1" |
| 2 | Значение целевого показателя меньше "0" | Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности |
| 3 | Значение целевого показателя не имеет количественного выражения | Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности |
| 4 | Целевой показатель подпрограммы муниципальной программы Речушинского сельского поселения идентичен целевому показателю муниципальной программы (основного мероприятия), входящей в подпрограмму муниципальной программы Речушинского сельского поселения | Целевой показатель не используется при расчете корректирующего коэффициента эффективности |
| 5 | Целевой показатель муниципальной программы Речушинского сельского поселения идентичен целевому показателю подпрограммы, входящей в муниципальную программу Речушинского сельского поселения | Целевой показатель не используется при расчете корректирующего коэффициента эффективности |
| 6 | Все целевые показатели подпрограммы муниципальной программы Речушинского сельского поселения идентичны целевым показателям муниципальных программ (основных мероприятий), входящих в подпрограмму муниципальной программы Речушинского сельского поселения | Корректирующий коэффициент эффективности реализации подпрограммы () признается равным "1" |
| 7 | Все целевые показатели муниципальной программы Речушинского сельского поселения идентичны целевым показателям подпрограмм, муниципальных программ (основных мероприятий), входящих в муниципальную программу Речушинского сельского поселения | Корректирующий коэффициент эффективности реализации муниципальной программы () признается равным "1" |
| 8 | Значения больше "1" | Значения признаются равным "1" |
| 9 | Подпрограмма имеет статус "обеспечивающая подпрограмма" | Расчет эффективности реализации подпрограммы не проводится, подпрограмма не учитывается при расчете эффективности реализации муниципальной программы (ЭФгпg) |
| 10 | Значения равно Звцп(ом)факт. равно "0" | Значение ЭФвцп(ом)m признается равным "0" |
| 11 | Значение равно Звцп(ом)пл. равно "0" | Значение признается равным "1" |
| 12 | Фактические затраты на реализацию m-й муниципальной программы (основного мероприятия) (Звцп(ом)факт.) составляют менее 50% от плановых затрат (Звцп(ом)пл.) | Значение признается равным "1" |
| 13 | Значение целевого показателя муниципальной программы Речушинского сельского поселения, подпрограммы муниципальной программы Речушинского сельского поселения рассчитывается как сумма значений целевых показателей, установленных на нижестоящем уровне (подпрограммы) муниципальной программы Речушинского сельского поселения. | Целевой показатель не используется при расчете корректирующего коэффициента эффективности |
| 14 | Значение целевого показателя не известно на момент проведения оценки эффективности | Целевой показатель не используется при расчете эффективности и корректирующего коэффициента эффективности |

## Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Речушинского сельского поселения

Ежегодная (промежуточная) оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по следующим критериям:

эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение эффективности реализации государственной программы  не менее 90%;

эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение эффективности реализации государственной программы  не менее 80%;

эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение эффективности реализации государственной программы  не менее 50%.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Глава Речушинского сельского поселения                         Короткова О.А.